МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс

Приказ

30.12.2016 года                                                                                        № 323-о/д

О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс

Верхнекамского района на 2017- 2019 годы

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее «ФГОС НОО ОВЗ») и от19.12.2015 № 1599 ««Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом Министерства образования Кировской области от 02.07.2015 № 5/31/1 «Об утверждении регионального плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС О у/о)», приказом муниципального казённого учреждения управления образования администрации Верхнекамского района № 306 от 30.12.2016 г. «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных учреждениях Верхнекамского района на 2017- 2019 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по реализации комплекса мер в МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс  в условиях перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2019 годы. (Приложение 1).

3. Назначить координатором перехода на ФГОС НОО ОВЗ  Рудакову Н.Г., заместителя директора по УВР.

4. Утвердить состав  координационного совета  по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (Приложение №2)

5. Обеспечить реализацию плана мероприятий по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме с соблюдением сроков исполнения.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс                                      Шибанов Н.В.

С приказом ознакомлена: ____________________________________________

Приложение № 1

к приказу директора

МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс

от 30.12.2016 № 323

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) НА 2017-2019 ГОДЫ

в  МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс.

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание научно-методического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Направление деятельности | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ. | Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей введение ФГОС ОВЗ 1. Создание рабочей группы в ОУ по введению ФГОС начального общего образования. 2. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОУ 3. Разработка новых локальных актов, внесение изменений в устав, в действующие локальные акты ОО, регламентирующие организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ОВЗ, в должностные инструкции работников ОО, а также систему оплаты труда в части установления заработной платы, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования работников, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ОВЗ | январь, 2017 2017-2019 годы | Шибанов Н.В., директор, Рудакова Н.Г., зам. директора по УВР |
|  |  | Разработка основной образовательной программы, адаптированной с учетом психофизических особенностей ребёнка с ОВЗ, рабочих программ по предметам. | До 1 сентября каждого года | Рудакова Н.Г., зам директора по УВР, Корнева И.Г., педагог-психолог, Сидорова О.П., учитель -логопед, учителя начальных классов. |
|  |  | Заключение договора с родителями ребенка, имеющего рекомендацию ПМПК и /или индивидуальную программу реабилитации (ИПР) на обучение по адаптированной образовательной программе. | По мере появления таких учащихся. | Рудакова Н.Г., зам. директора по ВР, учителя начальных классов. |
|  |  | Проведение мониторинга условий для реализации ФГОСОВЗ в МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс | ежегодно | Рудакова Н.Г., зам. директора по УВР |
| 2 | Научно-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ | Разработка плана методической работы в школе, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно | Рудакова Н.Г., зам. директора по УВР, Руководитель ШМО |
|  |  | Участие в работе муниципальной проблемной группы учителей начальных классов по разработке адаптированной образовательной программы | 2017 г. | Учителя начальных классов |
|  |  | Участие в районных, окружных, региональных семинарах, вебинарах по данному вопросу . | В течение учебного года | Педагоги начальных классов |
|  |  | Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума. | В течение учебного года | Рудакова Н.Г. зам. директора по УВР, члены консилиума |
| 3 | Кадровое обеспечение | Создание плана-графика повышения квалификации специалистов ОУ и педагогических работников для введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ. | 2017-2019 | Администрация школы |
|  |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | 2017 | Администрация школы Рабочая группа по внедрению ФГОС НОО |
| 4 | Информационное обеспечение | Размещение информации на сайте о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования. | 2017-2019г. | Администрация |
|  |  | Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на родительских собраниях. | 2017-2019 | Администрация школы , учителя |
|  |  | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Администрация школы |
| 5 | Финансово-экономическое обеспечение | Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | ежегодно | Администрация школы |
|  |  | Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ начального общего образования | 2017– 2019г. | Библиотекарь, учителя начальных классов |
|  |  | Приобретение учебников и учебных пособий для ОО | ежегодно | Администрация школы, библиотекарь. |

Приложение № 2

к приказу директора

МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс

от 30.12.2016 № 323

Состав координационного совета по обеспечению

введения ФГОС НОО ОВЗ

Председатель совета: Шибанов Н.В. – директор школы

Заместитель председателя совета: Рудакова Н.Г.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Члены совета:

- Артемихина ЕА.- учитель начальных классов, руководитель ШМО учителей начальных классов.

- Сидорова О.П. – учитель-логопед

- Пучинская А.В.- учитель начальных классов,

- Утемова О.А.- учитель начальных классов

- Корнева И.Г.- педагог-психолог